## WBS
프로젝트 명 |  |  |  | AI 기반 QR코드 창고 관리 시스템 구축 |  |  |  | D- day |  | 완료 | 33
팀 장 |  |  |  | 김용범 |  |  |  | 44 |  | 진행중 | 13
팀 원 |  |  |  | 박지훈, 유창훈, 박이건, 김수진 | [5 empty] | 지연 | 10
프로젝트 시작 |  |  |  | 2023-08-19 | [5 empty] | 초안 | 31
프로젝트 종료 |  |  |  | 2023-10-26
버전 |  |  |  | v 1.0
구분 |  | 주요 업무 |  | 세부 업무 |  | 진행도 | 담당자 | Time schedule |  |  | 월 | 8월 | [12 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
[7 empty] | 정 / 부 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 일 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[11 empty] | 스프린트 | 스프린트 0 | [23 empty] | 스프린트1 | [6 empty] | 스프린트2 | [6 empty] | 스프린트3 | [6 empty] | 스프린트4 | [6 empty] | 스프린트5
1.0.0 | 서비스 기획 및 구현 |  |  |  |  | 완료 | 전체 | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 8
|  | 1.1.0 | 프로젝트 주제 선정 / 세부 내용 / 서비스 아키텍처 작성 |  |  | 완료 | 전체 | 2023-08-19 | 2023-08-22 | 4
|  |  |  | 1.1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 완료 | 전체 | 2023-08-19 | 2023-08-21 | 3
|  |  |  | 1.1.2 | 프로젝트 세부 내용 회의 | 완료 | 전체 | 2023-08-19 | 2023-08-21 | 3
|  |  |  | 1.1.3 | 서비스 아키텍처 작성 | 완료 | 전체 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
|  |  |  | 1.1.4 | 서비스 기획안 작성 | 완료 | 전체 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1
|  | 1.2.0 프로젝트 일정 계획 |  |  |  | 완료 | 전체 | 2023-08-23 | 2023-08-26 | 4
|  |  |  | 1.2.1 | 주요 일정 계획 | 완료 | 전체 | 2023-08-23 | 2023-08-26 | 4
|  |  |  | 1.2.2 | 세부 일정 계획 | 완료 | 전체 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2
2.0.0 | 요구사항 수집 및 분석 |  |  |  |  | 완료 | 전체 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 16
|  | 2.1.0 | 요구사항 분석 |  |  | 완료 | 전체 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2
|  |  |  | 2.1.1 | 세부 요구사항 분석 | 완료 | 전체 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2
|  | 2.2.0 | 클라우드 기술 적용 |  |  | 완료 | 전체 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1
|  |  |  | 2.2.1 | 클라우드 아키텍처 개념도 작성 | 완료 | 전체 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1
|  | 2.3.0 | 기능 / 비기능 요구사항 분석 |  |  | 완료 | 전체 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 5
|  |  |  | 2.3.1 | 기능 요구사항 분석 | 완료 | 전체 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2
|  |  |  | 2.3.2 | 비기능 요구사항 분석 | 완료 | 전체 | 2023-09-02 | 2023-09-05 | 4
3.0.0 | 아키텍처 설계 |  |  |  |  | 완료 | 전체 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 7
|  | 3.1.0 | 아키텍처 작성 / 보안성 검토 |  |  | 완료 | 전체 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 7
|  |  |  | 3.1.1 | H/W 아키텍처 작성 | 완료 | 전체 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1
|  |  |  | 3.1.2 | S/W 아키텍처 작성 | 완료 | 전체 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1
|  |  |  | 3.1.3 | Service 아키텍처 작성 | 완료 | 전체 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1
|  |  |  | 3.1.4 | High-Level 아키텍처 작성 | 완료 | 전체 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 1
|  |  |  | 3.1.5 | Logical Design 작성 | 완료 | 전체 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2
|  |  |  | 3.1.6 | DevOps Pipeline 아키텍처 작성 | 완료 | 전체 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2
|  | 3.2.0 | 설계 보안성 검토 |  |  | 진행중 | 전체 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2
|  |  |  | 3.2.1 | 사전 보안성 검토 | 진행중 | 전체 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 1
|  |  |  | 3.2.2 | 요구사항 테스트 및 보완 | 진행중 | 전체 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2
|  |  |  | 3.2.3 | Application 보안정책 검토 | 진행중 | 전체 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1
4.0.0 | 구현 |  |  |  |  | 진행중 | 전체 | 2023-08-29 | 2023-09-30 | 33
|  | 4.1.0 | Backend Springboot |  |  | 진행중 | 김용범/박지훈 | 2023-08-29 | 2023-09-30 | 33
|  |  |  | 4.1.1. | DB 설계 | 진행중 | 김용범/박지훈 | 2023-08-29 | 2023-09-30 | 33
|  |  |  | 4.1.2 | Backend 개발 | 진행중 | 김용범/박지훈 | 2023-08-29 | 2023-09-30 | 33
[5 empty] | a. API 명세서 기능 구현 | 진행중 | 김용범/박지훈 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2
[5 empty] | b. AOP 로깅 | 진행중 | 김용범/박지훈 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 3
[5 empty] | c. AOP 성능 모니터링 | 진행중 | 김용범/박지훈 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2
[5 empty] | d. Sequrity 권한 설정 | 진행중 | 김용범/박지훈 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 6
[5 empty] | e. https 구성 | 진행중 | 김용범 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2
|  | 4.2.0 | Flontend React |  |  | 지연 | 김용범 | 2023-08-26 | 2023-09-30 | 36
|  |  |  | 4.2.1 | Frontend 개발 | 지연 | 김용범 | 2023-08-26 | 2023-09-30 | 36
[5 empty] | a. 회원가입 페이지 | 지연 | 김용범 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 1
[5 empty] | b. 로그인 페이지 | 지연 | 김용범 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 1
[5 empty] | c. 대시보드 페이지 | 지연 | 김용범 | 2023-08-26 | 2023-09-27 | 33
[5 empty] | d. 상품목록 페이지 | 지연 | 김용범 | 2023-09-02 | 2023-09-05 | 4
[5 empty] | e. 박스목록 페이지 | 지연 | 김용범 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2
[5 empty] | f. 창고목록 페이지 | 지연 | 김용범 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2
[5 empty] | g. 게시글 페이지 | 지연 | 김용범 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2
[5 empty] | h. 프로필 페이지 | 지연 | 김용범 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2
|  | 4.3.0 | Vison |  |  | 완료 | 유창훈 | 2023-08-26 | 2023-09-02 | 8
|  |  |  | 4.3.1 | QR인식 | 완료 | 유창훈 | 2023-08-26 | 2023-08-29 | 4
|  |  |  | 4.3.2 | 박스 불량 탐지 AI 모델 학습 | 완료 | 유창훈 | 2023-08-29 | 2023-09-02 | 5
|  |  |  | 4.3.3 | 인공지능 서버 Flask 구성 | 완료 | 유창훈 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 1
|  | 4.4.0 | IoT |  |  | 완료 | 박이건 | 2023-08-26 | 2023-09-30 | 36
|  |  |  | 4.4.1 | IoT 카메라 설정 | 완료 | 박이건 | 2023-08-26 | 2023-08-29 | 4
|  |  |  | 4.4.2 | IoT 컨베이어벨트 설정 | 완료 | 박이건 | 2023-08-29 | 2023-09-02 | 5
|  |  |  | 4.4.3 | IoT 서보모터 설정 | 완료 | 박이건 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 1
|  | 4.5.0 | AWS Cloud |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 4
|  |  |  | 4.5.1 | EC2 | 초안 | 전체 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 1
|  |  |  | 4.5.2 | RDS | 초안 | 전체 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1
|  |  |  | 4.5.3 | MQTT | 초안 | 전체 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1
|  |  |  | 4.5.3 | ELB | 초안 | 전체 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1
5.0.0 | 테스트 및 확인 |  |  |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-08 | 2023-10-20 | 13
|  | 5.1.0 | AWS Cloud 배포 시나리오 작성 및 검증 |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 3
|  |  |  | 5.1.1 | IaC 배포 시나리오 작성 | 초안 | 전체 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 1
|  |  |  | 5.1.2 | Eco System 배포 시나리오 작성 | 초안 | 전체 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 1
|  |  |  | 5.1.3 | 배포 시나리오 검증 | 초안 | 전체 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1
|  |  |  | 5.1.4 | 배포 시나리오 오류 수정 | 초안 | 전체 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1
|  | 5.2.0 | 웹 시나리오 작성 및 검증 - 대시보드, 각종 페이지 |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 3
|  |  |  | 5.2.1 | 웹 시나리오 작성 | 초안 | 전체 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1
|  |  |  | 5.2.2 | 웹 시나리오 검증 | 초안 | 전체 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1
|  |  |  | 5.2.3 | 웹 시나리오 오류 수정 | 초안 | 전체 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1
|  | 5.3.0 | Monitoring 테스트 시나리오 작성 및 검증 |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2
|  |  |  | 5.3.1 | Monitoring 테스트 시나리오 작성 | 초안 | 전체 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1
|  |  |  | 5.3.2 | Monitoring 테스트 시나리오 검증 | 초안 | 전체 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1
|  |  |  | 5.3.3 | Monitoring 테스트 시나리오 오류 수정 | 초안 | 전체 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1
|  | 5.4.0 | Logging 테스트 시나리오 작성 및 검증 |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 3
|  |  |  | 5.4.1 | Logging 테스트 시나리오 작성 | 초안 | 전체 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1
|  |  |  | 5.4.2 | Logging 테스트 시나리오 검증 | 초안 | 전체 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1
|  |  |  | 5.4.3 | Logging 테스트 시나리오 오류 수정 | 초안 | 전체 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1
|  | 5,5.0 | 시연 영상 시나리오 작성 및 검증 - 웹 대시보드 |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 4
|  |  |  | 5.5.1 | 시연 영상 시나리오 작성 | 초안 | 전체 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2
|  |  |  | 5.5.2 | 시연 영상 시나리오 검증 | 초안 | 전체 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1
|  |  |  | 5.5.3 | 시연 영상 시나리오 오류 수정 | 초안 | 전체 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 1
6.0.0 | 정리 |  |  |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 4
|  | 6.1.0 | 발표 자료 정리 |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1
|  | 6.2.0 | 프로젝트 자료 및 문서 정리 |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1
|  | 6.3.0 | 발표 준비 |  |  | 초안 | 전체 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1